DIRECTION NATIONALE DES STRATEGIES AGRICOLES ET DE L’ELEVAGE

----------------------------------

PROJET RESILIENCE DES SYSTEMES ALIMENTAIRES AUX COMORES (FSRP)

(P177816), DON IDA

-------------------------------------

Coordination Nationale du Projet

------------------------------------------

TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN (E) CONSULTANT(E) INTERNATIONAL ( E)  POUR L’EVALUATION A MI-PARCOURS DU PROJET RESILIENCE DES SYSTEMES ALIMENTAIRES AUX COMORES (FSRP-KM)

--------------------------------------------------------------------------------------------

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le Gouvernement de l’Union des Comores a obtenu de la Banque mondiale (BM) un don d’un montant de 40 millions de dollars américains, complété par 3 millions de dollars américains issus du fonds PROBLUE, pour le financement du Projet de Résilience des Systèmes Alimentaires aux Comores ou Food Systems Resilience Program – FSRP. Le Projet FSRP aux Comores (FSRP-KM) vise à renforcer la résilience des systèmes alimentaires, à accroître la contribution du secteur privé au produit intérieur brut (PIB) et à soutenir l’ambition d’émergence du pays à l’horizon 2030.

Le Projet FSRP-KM fait partie d’un programme régional multi phase (MPA) qui couvre la région d’Afrique orientale et australe. La première phase (FSRP-1) a été approuvée par le Conseil d’Administration de la BM en juin 2022, incluant Ethiopie et Madagascar ainsi que l’IGAD et CCARDESA. La deuxième phase (FSRP-2) inclut la Tanzanie et a été approuvé en mai 2023. La troisième phase (FSRP-3) inclut les Comores, le Kenya, le Malawi et la Somalie ainsi que la Commission de l’Union Africaine (AUC) et a également été approuvée en mai 2023.

Le FSRP-3 a pour objectif général de développement du projet (ODP) de « renforcer la résilience des systèmes alimentaires et d’améliorer la préparation à faire face à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans les pays participants ». Dans le cas du FSRP-KM, celui-ci est entré en vigueur le 5 septembre 2023 et s’exécute sur une période de six (6) ans avec une date de clôture fixée au 31 août 2029 (commune à tous les pays participants). Dans son ensemble, le FSRP-3 est entré en vigueur dans tous les pays et l’AUC en janvier 2024. Au 5 février 2026, le taux de décaissement global atteint environ 37% soit 287.5 millions de dollars US.

Le Projet se propose de répondre à moyen et à long terme à la crise alimentaire à laquelle le pays fait face actuellement. L’insécurité alimentaire et nutritionnelle aux Comores est le résultat des crises successives qui ont sévi sur le pays : le cyclone Kenneth en 2019, la crise COVID-19 en 2020/21 et les impacts de la guerre en Ukraine depuis 2022. Actuellement, le pays importe plus de 75% de son besoin alimentaire sur un marché mondial perturbé par différentes crises. L’insécurité alimentaire est élevée, avec 44% de la population en situation d’insécurité alimentaire grave et modérée, alors que 31% des enfants sont en retard de croissance due à la malnutrition. La vulnérabilité du pays aux catastrophes naturelles et à la dégradation des ressources naturelles (terre, eau, biodiversité terrestre et marine) fragilise le système alimentaire aux Comores. Le FSRP-KM vient en complémentarité avec les interventions à court terme via le projet des Compétences multisectorielles pour l’emploi et la transformation économique aux Comores, en cours de préparation.

Le Projet intervient d’une manière intégrée et multisectorielle pour assurer l’efficacité et la résilience. Ainsi, les sous-secteurs ciblés sont : les cultures vivrières, fruitières, céréalières et maraichères ; l’élevage des petits ruminants, l’aviculture et la filière laitière ; la pêche ; la gestion durable des ressources naturelles incluant la terre, l’eau, la biodiversité terrestre et marine ; les pistes rurales et les infrastructures de commercialisation, et la nutrition.

Le Projet comprend quatre composantes techniques alignées sur les piliers 2 à 5 du MPA, ainsi qu’une composante d'intervention d'urgence contingente (CERC) et une composante de gestion de projet.

Composante 1 :   Développer une capacité de production agricole résiliente

Elle renforce la productivité et la résilience de la production alimentaire nationale face aux chocs et aux facteurs de stress en soutenant le développement et l'adoption d'intrants et de services agricoles améliorés et de technologies agricoles intelligentes face au climat et sensibles au genre par les producteurs dans les secteurs des cultures, de l'élevage et de la pêche. Elle contribue également à développer des capacités transversales en matière d'agriculture numérique et de systèmes d'information.

La composante 1 est structurée autour de quatre (04) sous-composantes :

- Sous-composante 1.1. Systèmes de semences de qualité et technologies intelligentes face au climat pour les cultures vivrières ;

- Sous-composante 1.2. Productivité et sécurité du secteur de l'élevage ;

- Sous-composante 1.3. Pêcheries résilientes ;

- Sous-composante 1.4. Agriculture numérique et services d'information.

Composante 2 : Appuyer le développement durable des ressources naturelles pour la résilience des paysages agricoles

Elle vise à promouvoir une planification participative et une gestion plus durable des ressources naturelles et des infrastructures d'irrigation par les communautés, contribuant ainsi à renforcer la résilience et à atténuer les effets néfastes du changement climatique. Elle intervient dans les domaines de la gestion des paysages et des bassins versants en réduisant la dégradation des sols, en améliorant la gestion de l'eau agricole par l'augmentation du stockage et l'expansion de l'irrigation, et en améliorant la gestion des ressources côtières et marines, en s'appuyant davantage sur des données scientifiques solides, y compris les évaluations des stocks, et l'application de la loi (suivi, contrôle et surveillance).

La composante 2 est structurée autour de trois (03) sous-composantes :

•	Sous-composante 2.1. Gestion résiliente des paysages et des bassins versants ;

•	Sous-composante 2.2. Gestion résiliente de l'eau ;

•	Sous-composante 2.3. Gestion résiliente des ressources côtières et marines.

Composante 3 : Améliorer la connectivité et l’accès aux marchés

La composante vise à améliorer les infrastructures de commercialisation et en particulier les pistes rurales, ainsi que les services liés à l’accès aux marchés (laboratoires, sécurité des aliments, traçabilité, certification, promotion de l’exportation). Elle favorise l'intégration des petits exploitants agricoles et des communautés rurales dans les chaînes de valeur des cultures vivrières, de l'élevage et de la pêche, ainsi que l'amélioration de l'efficacité des marchés alimentaires. Cette sous-composante capitalise les expériences du projet en cours tel que le Projet Intégré de Développement des chaines de valeurs  et de la Compétitivité PIDC.

La composante 3 est structurée autour de deux (02) sous-composantes :

- Sous-composante 3.1. Traitement post-récolte, traitement après capture et liens avec les marchés nationaux et régionaux ;

- Sous-composante 3.2. Réhabilitation des routes de desserte rurale pour améliorer l'accès aux marchés.

Composante 4 : Coordination et renforcement des politiques nationales et régionales

Elle s’occupe des efforts politiques transversaux soutenant la résilience des systèmes alimentaires aux niveaux national et régional. Elle aide le gouvernement à chaque étape de l'élaboration des politiques, de la formulation à la mise en œuvre.

La composante 4 est structurée autour de trois (03) sous-composantes :

- Sous-composante 4.1. Stratégies, normes, réglementations et cadre institutionnel ;

- Sous-composante 4.2. Renforcement des capacités des acteurs du système agroalimentaire ;

- Sous-composante 4.3. Efforts d'intégration régionale.

Composante 5 :  Composante d’intervention d’urgence conditionnelle (CIUC)

Elle finance les dépenses admissibles en cas d'urgence liée à une catastrophe ou urgence éligible. L'activation de la CIUC, à la demande du gouvernement, permet de décaisser rapidement des fonds pour réduire les dommages aux infrastructures productives, assurer la continuité des activités et accélérer le redressement.

Composante 6 : Gestion de Projet

Elle finance les activités liées au démarrage du projet, à la coordination des activités, à la gestion des connaissances, à la communication, au suivi et à l'évaluation, ainsi qu'au respect des exigences fiduciaires, de passation des marchés, environnementales et sociales, y compris les engagements de l'entreprise tels que l'engagement des citoyens. La composante couvre également les frais de personnel.

Le Projet FSRP-3 dans son ensemble est actuellement dans sa troisième année de mise en œuvre. Conformément aux pratiques de tous les projets financés par la Banque mondiale et aux dispositions prévues dans le Document d’Évaluation du Projet (PAD), une évaluation à mi-parcours sera réalisée au cours du premier semestre 2026. Dans cette perspective, et dans le cas du FSRP-KM, le Projet prévoit le recrutement d’un Consultant senior chargé de conduire ladite évaluation, qui sera appuyé par un Consultant National.

2. Objectifs DU MANDAT

En référence au PAD et son cadre de résultats - CdR, l’objectif global est d’apprécier les résultats des activités et les approches adoptées dans la mise en œuvre du Projet FSRP-KM. L’évaluation devra apprécier les progrès réalisés, les difficultés rencontrées et les leçons à tirer (c’est à dire les activités ayant enregistré de bons résultats tout comme celles ayant obtenu des résultats contrastés ou mitigés) et de proposer des ajustements, sur la base de ces leçons, si nécessaire, pour que le Projet atteigne ses objectifs. Elle devra fournir également une appréciation générale de la qualité du travail accompli et des résultats obtenus par rapport aux objectifs du Projet et indicateurs du CdR en se basant sur les critères d’évaluation mentionnés ci-dessous.

De façon spécifique, la mission d’évaluation à mi-parcours doit permettre de :

- Analyser la pertinence des stratégies et approches de mise en œuvre du Projet en rapport aux priorités nationales, aux contextes locaux et aux besoins des bénéficiaires ;

- Concevoir le mécanisme de collecte des données  , en concertation avec  la cellule de Suivi-Évaluation (S&E) de FSRP, pour les trois indicateurs clés (ODP 1, ODP 4 et IR 14). Cette mission, prévue à mi-parcours, devra strictement respecter les fiches descriptives et les méthodologies de l'enquête initiale (Echantillon)., tout en incluant la supervision directe des opérations de collecte sur le terrain ;

- Analyser la performance du Projet par rapport aux résultats obtenus en rapport aux indicateurs de résultats intermédiaires (IRI) et de l’ODP ;

- Procéder sur la base des analyses approfondies du CdR, y compris de la chaîne de résultats en lien avec la théorie du changement du Projet, constats effectués et en fonction de la situation, proposer des évolutions du Projet, y compris éventuellement du CdR (par exemple, formulation de certains indicateurs de résultats, mise à jour de valeurs cibles), une réallocation budgétaire et des modalités de mise en œuvre, afin de garantir l’atteinte de l’ODP,

- Analyser la cohérence entre les composantes du Projet et d’éventuelles évolutions de priorités nationales ou régionales ainsi que l’adéquation des indicateurs actuels du CdR pour mesurer les effets du Projet ;

- Analyser l’efficacité du cadre organisationnel et des arrangements institutionnels en place dans la mise en œuvre du Projet. Evaluer tout particulièrement :

  - l’efficacité des dispositifs de planification, de coordination et de suivi-évaluation dans la mise en œuvre et le pilotage du Projet ;

  - l’efficacité des CRDE dans la fourniture des services d’appui et d’accompagnement des exploitants agricoles ;

  - le niveau et la qualité de l’appui fourni au Projet par le Gouvernement tout particulièrement le Ministère chargé de l’agriculture et de l’environnement ;

  - les efforts d’utilisation efficace des ressources fournies par l’IDA ainsi que la performance des personnels techniques du Projet et la qualité des services qu’ils ont fournis respectivement par rapport aux exigences du Projet ;

- Analyser l’efficience du Projet tout particulièrement le niveau d’allocation des ressources financières dans la mise en œuvre des différentes activités des sous-composantes et en rapport aux résultats obtenus ;

- Mesurer le niveau d’implication, d’appropriation et de satisfaction des ministères et institutions concernés dans la mise en œuvre des différentes activités du Projet et apprécier la durabilité des différents actions et résultats obtenus;

- Mesurer le niveau de satisfaction des bénéficiaires dans la mise en œuvre des activités et la production des résultats et changements escomptés ;

- Analyser les forces, faiblesses, opportunités et menaces, ainsi que les contraintes dans la mise en œuvre du Projet ;

- Examiner les risques liés à l’atteinte des résultats et objectifs du Projet ;

- Sur la base de ces différentes analyses, tirer les leçons de la mise en œuvre du projet FSRP-KM et faire des recommandations d’ordre stratégique et opérationnel pour ajuster, réorienter ou restructurer le Projet pour la durée restante de mise en œuvre ;

- Valider les résultats de l’évaluation à mi-parcours avec le MAPA et les acteurs clés impliqués dans la mise en œuvre du Projet.

Dans le cadre de l’exécution de sa mission, le Consultant est autorisé à mener des échanges avec l’ensemble des autorités et parties prenantes concernées. Toutefois, elle n’est pas habilitée à prendre ou à formuler quelque engagement que ce soit au nom du Projet FSRP-KM, du Gouvernement de l’Union des Comores ou des bailleurs de fonds.

3. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus de la mission d’évaluation à mi-parcours sont entre autres:

- Le dispositif de collecte de données (ODP 1, ODP 4, IR 14) est mis en place ;

- La pertinence, l’efficacité, l’efficience, la durabilité et les effets du Projet FSRP-KM sont mesurés et analysés ;

- Le CdR est analysé et des recommandations sont émises afin d’améliorer les logiques d’intervention et l’atteinte des indicateurs de résultats ;

- Le cadre institutionnel ainsi que le cadre organisationnel de mise en œuvre du Projet sont analysés ;

- Des enseignements, des conclusions et des recommandations en vue de consolider et pérenniser les acquis et les résultats liés dans la mise en œuvre du projet FSRP-KM sont formulés ;

- Les résultats de l’évaluation à mi-parcours sont validés par le MAPA, le comité de pilotage et les partenaires clés impliqués dans la mise en œuvre du Projet.

4. CRITERES CLES DE L’EVALUATION

Cette évaluation à mi-parcours doit aboutir à un rapport qui fait ressortir les éléments nécessaires à une appréciation objective des réalisations du FSRP-KM au regard des priorités nationales. L'évaluation doit respecter les critères développés par l'OCDE/CAD.

Les critères essentiels à retenir pour cette évaluation sont :

- La pertinence des interventions du Projet par rapport à ses objectifs d’une part et aux priorités nationales. Il va s’agir de voir notamment si les résultats des interventions correspondent aux attentes des bénéficiaires, des partenaires et des bailleurs de fonds, notamment de la BM ;

- L’efficacité des interventions. Il s’agit de voir si les objectifs du Projet sont atteints ou demeurent atteignables. Ceci consiste notamment en l’évaluation de la capacité des activités conduites à contribuer à l’atteinte des résultats escomptés (mesure des effets directs et indirects), ainsi qu’en l’analyse des processus et facteurs contextuels qui ont favorisé l’atteinte totale, partielle ou la non-atteinte de ces résultats ;

- L’efficience : le rendement et les actions du Projet devront être appréciés en lien avec les capacités d’exécution mais également de mobilisation de ressources (toutes sources de financement confondues), du bon usage de ces ressources et du partenariat avec les autres intervenants du secteur ;

- L’appropriation : il s’agit d’évaluer le niveau d’appropriation des actions du Projet par les différentes catégories de bénéficiaires et de parties prenantes, notamment au travers d’échanges visant à recueillir les informations sur l’intégration effective des activités du FSRP-KM dans celles des structures concernées, en particulier le MAPA, la DNSAE, la DGRH, la DGEF, l’UCCIA, INSEED, les CRDE, l’INRAPE, l’Université des Comores (UDC)… ;

- La cohérence : il s’agit d’interroger les dynamiques internes de l’intervention (entre les différentes actions prévues elles-mêmes et celles existantes) ainsi que la dynamique externe (avec d’autres actions publiques pour identifier les conflits et les points de complémentarité). Une attention particulière devra être portée à la cohérence des actions entre le FSRP-KM et celles des projets/programmes similaires portés au niveau du Ministère en charge de l’agriculture (Projets/programmes financés par l’IDA, le FIDA, la FAO….);

- Les effets à court et moyen terme en rapport aux indicateurs d’ODP/d’IR du projet devront être analysés. A partir de l’exploitation des données du Système d’Information Intégré de Suivi-Evaluation  (SIISE) et la collecte des valeurs de l’ODP 1, l’OPD 4 et l’IRI 14, une attention particulière doit être portée sur les effets du Projet sur les groupes cibles, les femmes et les jeunes, et les aspects environnementaux, de sauvegardes, genre et VBG, devront être particulièrement analysés. Au-delà de leur prise en considération dans le cadre de la mise en œuvre du Projet, l’analyse devra s’attacher à confirmer le cas échéant l’effet positif concret en rapport aux indicateurs d’ODP du Projet ;

- La durabilité, viabilité ou pérennité : Il s’agit d’évaluer la probabilité d'obtenir des bénéfices sur le long terme du fait des interventions du Projet, les résultats ayant induit ou susceptibles d’induire effets en termes de renforcement des capacités des parties prenantes, de résilience et de développement durable. Cette phase permettra d’identifier les bonnes pratiques et les expériences reproductibles qu’il conviendra de promouvoir en vue de maximiser les effets positifs dans le temps.

5. MÉTHODOLOGIE ET ÉTENDUE

L’évaluation analysera le Projet par rapport aux critères internationaux standard de l’évaluation notamment la pertinence de l’intervention, l’efficacité, l’impact et la durabilité des résultats acquis, autant que l’efficience dans leur réalisation.

L’approche sera participative, consultative et transparente avec les parties prenantes à internes et externes tout au long du processus d’évaluation. La triangulation des données et des informations rassemblées étayera la validation de celles-ci ainsi que leur analyse, et appuiera les conclusions et recommandations. La mission couvrira les six composantes du Projet et se déroulera dans les trois îles de l’Union des Comores. Elle comprendra :

a) Séance de cadrage

Au démarrage de la mission, le/la Consultant(e) organisera une séance initiale de briefing avec les acteurs du Projet afin de clarifier les Termes de Référence (TDR) et de s’assurer d’une compréhension commune des enjeux, du contenu et des modalités de la mission. Cette séance permettra de finaliser et valider le calendrier de travail, les dispositions organisationnelles ainsi que d’expliciter la méthodologie proposée.

b) Collecte des données :

La collecte des données portera notamment sur :

  - La revue documentaire (PAD, Programme de Travail et Budget Annuel - PTBA, rapports périodiques, CdR, les aide-mémoires des missions d’appui) ;

  - L’exploitation des données du Système d’Information Intégré de Suivi-Evaluation (SIISE);

  - La collecte des données secondaires et tout particulièrement les valeurs des trois indicateurs du Projet :

    - ODP 1- Réduction du nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire dans les zones cibles du Programme ;

    - ODP 4- Augmentation du volume de la production agricole vendue sur les marchés intérieurs et régionaux ;

    - IRI 14/ -Bénéficiaires satisfaits des interventions du programme.

c) Séances de travail

Entretiens avec l’UGP, le Ministère en charge de l’Agriculture (MAPA) et les partenaires techniques.

d) Visites de sites :

Effectuer des visites sur le terrain afin d’évaluer l’état d’avancement et de la réalisation des activités du Projet, et rencontrer les bénéficiaires du Projet pour identifier les forces et faiblesses de la mise en œuvre du Projet.

e) Préparation de la mission :

Préparer, en collaboration avec l’équipe du Projet, une liste des sites à visiter, des thématiques à aborder ou à approfondir, ainsi que des partenaires clés à rencontrer par le/la Consultant(e).

6. ETHIQUE D’EVALUATION

Le/La Consultant(e) devra veiller au strict respect des principes de protection des droits des participants, notamment en matière de confidentialité et d’anonymat. À cet effet, il/elle prendra toutes les mesures nécessaires afin de garantir, le cas échéant, l’anonymat des participants et la confidentialité des informations collectées.

La réalisation de la mission sera supervisée par l’UGP et coordonnée par le Responsable Suivi-Évaluation du FSRP-KM.

7. PROFIL DU CONSULTANT

Le/la consultant(e) doit répondre aux critères suivants :

- Formation : Titulaire d’un diplôme universitaire de niveau Bac+5 minimum en agroéconomie, agroécologie, gestion de projets, suivi-évaluation ou discipline connexe.

- Expérience générale : Justifier d’au moins 10 ans d’expérience dans l’évaluation de projets de développement rural ou de sécurité alimentaire.

- Expérience spécifique : Avoir conduit au moins 3 missions de revue à mi-parcours et participé à 1 mission d’évaluation à l’échelle nationale.

- Avoir des connaissances dans les chaines de valeurs agricoles, en agroécologie et infrastructures rurales,

- Compétences : Excellente capacité de rédaction en français, aptitude au travail en équipe, et connaissance approfondie du contexte socio-économique et institutionnel des Comores.

- Atout : La connaissance des règles et procédures des projets et programmes financés par la BM sera considérée comme un avantage.

8.  METHDOLOGIE De selection ET DURÉE DE LA PRESTATION

Le recrutement sera conforme au recrutement des Consultants Individuels du nouveau règlement de la BM en Passation des Marchés. (Dernière version)

Le (e) Consultant (e) retenu (e) sera invité (e) à faire une proposition technique et financière aux fins de négociation du Contrat.

La mission du/de la Consultant(e) s’étendra sur une période totale de quarante-cinq (45) jours ouvrables, à compter de la notification du contrat, couvrant l’ensemble des phases de préparation, de terrain, d’analyse et de restitution, y compris les déplacements dans les îles de Ngazidja, Anjouan et Mohéli.  Le délai de validation des rapports par l’Unité de Gestion du Projet (UGP) FSRP-KM n’étant pas inclus.

L’évaluation se déroulera sur une période de six (6) semaines, structurée comme suit :

- Semaine 1 : revu documentaire et Validation de la méthodologie et des outils d’évaluation ;

- Semaine 2-3 : Supervision de la collecte des valeurs des trois indicateurs du Projet (IODP1, IODP4 et IRI 14) et autres activités ;

- Semaines 4-5 : Conduite de l’évaluation (terrain et entretiens) et d’autres activités éventuelles.

- Semaine 6 : Analyse et rédaction du rapport.

9. LIVRABLES ET CALENDRIER

La mission devra produire les livrables suivants qui seront transmis à l’UGP sous format électronique et version papier:

- Note technique initiale (rapport de démarrage) ;

- Une Version provisoire du rapport d’évaluation

- Un Rapport d’évaluation finale et des présentations power point sur les résultats, conclusions et recommandations de la mission.

Le rapport final de la mission ne devra pas excéder 40 pages, annexes non comprises.

| Désignation | Délai de remise | Nombre d’exemplaires | Destinataire |
| --- | --- | --- | --- |
| i. Note technique initiale (Rapport de démarrage): - Présentera la méthodologie détaillée y compris la configuration du dispositif de collecte des trois indicateurs du Projet. - La méthodologie définitive ; - L’échantillonnage ; - Les outils de collecte ; - Le chronogramme de travail détaillé. | Une semaine après le démarrage de la prestation | Deux (02) exemplaires en version papier et deux exemplaires en version électronique | Coordonnateur du Projet FSRP-KM |
| ii. Rapport provisoire à restituer, qui inclue les mêmes sections que le rapport final : - Intègre des analyses pertinentes appuyées par des chiffres ; - Réalise une analyse FFOM (analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces) des parties prenantes au projet pour montrer l'étendue et la qualité du réseau de collaboration du projet avec les acteurs et les parties prenantes, notamment leur niveau d’engagement, la synergie avec d’autres actions, et le niveau d'adhésion au projet et d’appropriation par les acteurs. - Réalise une analyse FFOM (analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces) du projet, pour analyser notamment les défis rencontrés dans la mise en œuvre, la durabilité de l’action, les opportunités futures, le niveau de capitalisation et de communication des activités du projet, etc. - Emet des recommandations pour l’amélioration de la mise en œuvre des activités, l’attente des indicateurs du cadre des résultats et des propositions de pistes à prendre en compte dans la suite de la mise en œuvre du projet en général. | Trente-trois jours (30) jours suivant le démarrage de la prestation | Cinq (05) exemplaires en version papier et deux exemplaires en version électronique | Coordonnateur du Projet FSRP-KM |
| iii. Rapport d’évaluation finale : Ce rapport intègre les commentaires et les recommandations des partenaires, et fournit une conclusion générale analysée et documentée des recommandations majeures, difficultés rencontrées et visions stratégiques. Sur la base des observations et recommandations obtenues lors de l’atelier de restitution, le consultant rédigera le rapport final en intégrant toutes les observations et amendements acceptés. Le rapport devra contenir un résumé analytique et statistique en français. | Neuf (09) jours après la restitution du rapport provisoire | Trois (03) exemplaires en version papier et deux exemplaires en version électronique | Coordonnateur du Projet FSRP-KM |

Le/La Consultant(e) annexera aux rapports provisoire et définitif la liste des bénéficiaires enquêtés, les fiches d’enquête utilisées et dûment renseignées, ainsi que l’ensemble des outils méthodologiques et instruments de collecte mobilisés dans le cadre de l’évaluation.

Le/La Consultant(e) mettra également à la disposition de l’UUGP :

- Les présentations PowerPoint des résultats préliminaires et finaux de l’évaluation ;

- La liste des documents consultés ;

- La liste des personnes et institutions rencontrées ;

- L’ensemble des bases de données produites (formats Excel, ou tout autre logiciel d’analyse utilisé), accompagnées, le cas échéant, des fichiers de synthèse ou de traitement.

10. DOCUMENTS À FOURNIR AU CONSULTANT

L’UGP mettra à disposition:

- Le PAD et l'Accord de financement ;

- Le Manuel d’Exécution du Projet (MEP) ;

- Les PTBA (2023, 2024-2025) et les rapports d'activités (annuels, trimestriels).

- Le manuel de suivi-évaluation du Projet ;

- Le CdR consolidé et renseigné ;

- L’accès au SIISE (Système d’Information Intégré de Suivi-Évaluation) ;

- Le COSTAB, les rapports de suivi financier et les rapports d'audits ;

- Les conventions signées avec les partenaires stratégiques ;

- Les aide-mémoires des missions de supervision de la Banque Mondiale ;

11. MODALITÉS D’ÉXECUTION

Tout au long du processus, le consultant travaillera en étroite collaboration avec l’UGP du FSRP-KM. L’UGP coordonnera le suivi avec le/la Consultant(e). Elle examinera et approuvera les livrables de l’évaluation. Une réunion de cadrage entre le/la Consultant(e), l’UGP du FSRP-KM, de la DNSAE et l’équipe de la BM permettra d’harmoniser la compréhension des présents termes de référence et de valider la méthodologie proposée par le Consultant.

Le/La Consultant(e) sera responsable de la logistique et du secrétariat (impression de la documentation, etc.). Il/Elle est également responsable de l’administration de tous les outils méthodologiques tels que les questionnaires, focus groupe, etc. L’UGP du FSRP-KM facilitera le processus en fournissant les documents de référence ainsi que les contacts du ou des partenaire(s) et des personnes ressources.

12. documents à fournir

Les documents à fournir sont les suivants :

- Une lettre de motivation ;

- Un curriculum vitae détaillé, accompagné d’une photo ;

- Une copie de la carte d’identité ou du passeport ;

- Les copies des diplômes et attestations pertinentes ;

- Des références professionnelles relatives à des prestations similaires.

13. SOUMISSION du dossier de candidature

Les dossiers de candidature des Consultants devront être déposées au plus tard le 12/03/2026 à 14h00, au Siège de la Coordination Nationale du Projet FSRP-KM, situé au Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Artisanat (anciennement CEFADER – Mdé) ou par E-mail (projetfsrp@gmail.com) et portant la mention : « Recrutement d’un (e) consultant(e) pour l’évaluation à mi-parcours du Projet FSRP-KM ».

NB : Seuls les dossiers répondant aux exigences ci-dessus mentionnées seront prise en compte. Les frais engagés par les postulants pour répondre à cette sollicitation sont entièrement à leur charge.

A travers la collecte de la valeur de l’indicateur IR 4 – Taux de satisfaction des bénéficiaires

ODP 1- Réduction du nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire dans les zones cibles du Programme / ODP 4- Augmentation du volume de la production agricole vendue sur les marchés intérieurs et régionaux / IR 14- Bénéficiaires satisfaits des interventions du Projet