DIRECTION NATIONALE DES STRATEGIES AGRICOLES ET DE L’ELEVAGE

----------------------------------

PROJET RESILIENCE DES SYSTEMES ALIMENTAIRES AUX COMORES (FSRP)

(P177816), DON IDA

-------------------------------------

Coordination Nationale du Projet

------------------------------------------

TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN (E) CONSULTANT(E) NATIONAL (E) D’APPPUI A L’EVALUATION A MI-PARCOURS DU PROJET DE RESILIENCE DES SYSTEMES ALIMENTAIRES AUX COMORES (FSRP-KM)

--------------------------------------------------------------------------------------------

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le Gouvernement de l’Union des Comores a obtenu de la Banque mondiale (BM) un don d’un montant de 40 millions de dollars américains, complété par 3 millions de dollars américains issus du fonds PROBLUE, pour le financement du Projet de Résilience des Systèmes Alimentaires ou Food Systems Resilience Program - FSRP. Le Projet FSRP aux Comores (FSRP-KM) vise à renforcer la résilience des systèmes alimentaires, à accroître la contribution du secteur privé au produit intérieur brut (PIB) et à soutenir l’ambition d’émergence du pays à l’horizon 2030.

Le Projet FSRP-KM fait partie d’un programme régional multi phase (MPA) qui couvre la région d’Afrique orientale et australe. La première phase (FSRP-1) a été approuvée par le Conseil d’Administration de la BM en juin 2022, incluant Ethiopie et Madagascar ainsi que l’IGAD et CCARDESA. La deuxième phase (FSRP-2) inclut la Tanzanie et a été approuvé en mai 2023. La troisième phase (FSRP-3) inclut les Comores, le Kenya, le Malawi et la Somalie ainsi que la Commission de l’Union Africaine (AUC), et a également été approuvée en mai 2023.

Le FSRP-3 a pour Objectif Général de développement du Projet (ODP) de « renforcer la résilience des systèmes alimentaires et d’améliorer la préparation à faire face à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans les pays participants ». Dans le cas du FSRP-KM, le Projet est entré en vigueur le 5 septembre 2023 et s’exécute sur une période de six (6) ans avec une date de clôture fixée au 31 août 2029 (commune à tous les pays participants). Dans son ensemble, le FSRP-3 est entré en vigueur dans tous les pays et l’AUC en janvier 2024. Au 5 février 2026, le taux de décaissement global atteint environ 37% soit 287.5 millions de dollars US.

Le FSRP-KM se propose de répondre à moyen et à long terme à la crise alimentaire à laquelle le pays fait face actuellement. L’insécurité alimentaire et nutritionnelle aux Comores est le résultat des crises successives qui ont sévi sur le pays : le cyclone Kenneth en 2019, la crise COVID-19 en 2020/21 et les impacts de la guerre en Ukraine depuis 2022.  Actuellement, le pays importe plus de 75 % de son besoin alimentaire sur un marché mondial perturbé par différentes crises. L’insécurité alimentaire est élevée, avec 44 % de la population en situation d’insécurité alimentaire grave et modérée, alors que 31 % des enfants sont en retard de croissance due à la malnutrition. La vulnérabilité du pays aux catastrophes naturelles et à la dégradation des ressources naturelles (terre, eau, biodiversité terrestre et marine) fragilise le système alimentaire aux Comores. Le FSRP-KM vient en complémentarité avec les interventions à court terme via le Projet des Compétences multisectorielles pour l’emploi et la transformation économique aux Comores(GFPP), en cours de préparation.

Le Projet intervient d’une manière intégrée et multisectorielle pour assurer l’efficacité et la résilience du projet. Ainsi, les sous-secteurs ciblés sont : les cultures vivrières, fruitières, céréalières et maraichères ; l’élevage des petits ruminants, l’aviculture et la filière laitière ; la pêche ; la gestion durable des ressources naturelles incluant la terre, l’eau, la biodiversité terrestre et marine ; les pistes rurales et les infrastructures de commercialisation, et la nutrition.

Le projet comprend six (06) composantes notamment :

- Le développement d’une production agricole résiliente ;

- La gestion durable des ressources naturelles ;

- L’amélioration de la connectivité et de l’accès aux marchés ;

- Le renforcement des politiques nationales et régionales ;

- Une composante d’intervention d’urgence ;

- La gestion du projet.

Conformément aux dispositions prévues dans le document d’évaluation du Projet - PAD et aux pratiques dans tous les projets financés par la BM, une évaluation à mi-parcours sera réalisée en 2026.

Un Consultant International senior sera recruté pour conduire cette évaluation. Afin d’assurer un appui technique, institutionnel et opérationnel de proximité, il est prévu de recruter un(e) Consultant(e) National(e) pour accompagner cette mission.

2. Objectifs DU MANDAT

### 2.1 Objectif général

Appuyer techniquement et opérationnellement la conduite de l’évaluation à mi-parcours du FSRP-KM afin de mesurer les progrès réalisés, analyser les performances du projet et formuler des recommandations d’amélioration pour la suite de la mise en œuvre du Projet. L’évaluation devra apprécier les progrès réalisés, les difficultés rencontrées et les leçons à tirer (c’est à dire les activités ayant enregistré de bons résultats tout comme celles ayant obtenu des résultats contrastés ou mitigés) et de proposer des ajustements, sur la base de ces leçons, si nécessaire, pour que le projet atteigne ses objectifs.

### 2.2 Objectifs spécifiques

Le/La Consultant(e) National(e) devra :

- Appuyer la revue documentaire ;

- Contribuer à l’adaptation des outils méthodologiques ;

- Appuyer l’analyse des indicateurs du cadre de résultats - CdR ;

- Participer à la mise en place du dispositif de collecte des indicateurs clés (ODP 1, ODP 4, IRI 14) en respectant les fiches descriptives des indicateurs ;

- Faciliter l’organisation et la coordination des missions de terrain ;

- Faciliter l’accès aux informations et aux acteurs clés ;

- Participer à la collecte et à l’analyse des données ;

- Contribuer à la réalisation des mesures correctives et orientations stratégiques ;

- Contribuer à la rédaction des rapports de la revue ;

- Appuyer la préparation et la tenue des ateliers de restitution.

## 3. TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

### 3.1 Phase préparatoire

- Examiner les documents du projet (PAD, manuel d’exécution, Programme de Travail et Budget Annuel - PTBA, rapports trimestriels et annuels, aide-mémoires des missions de supervision, audits…;

- Participer à l’analyse du CdR et les indicateurs de performance ;

- Participer à la réunion de cadrage de la mission ;

- Contribuer à l’élaboration du plan de travail ;

- Adapter les outils de collecte des données au contexte local ;

- Contribuer à l’échantillonnage.

### 3.2 Collecte des données

- Faciliter la mobilisation des parties prenantes ;

- Participer et/ou superviser des entretiens avec les parties prenantes ;

- Contribuer à la préparation et à l’élaboration des outils de collecte (questionnaires, guides d’entretien, fiches de terrain…) ;

- Participer et/ou superviser les enquêtes ;

- Veiller au respect des principes éthiques ;

- Exploiter les données du Système d’Information Intégré de Suivi-Evaluation (SIISE) en collaboration avec la cellule S&E du FSRP-KM.

### 3.3 Analyse et rédaction

- Contribuer à l’analyse selon les critères OCDE/CAD de la méthodologie et des approches retenues pour l’exécution du projet et l’atteinte de l’ODP (pertinence, efficacité, efficience, cohérence, impact, durabilité) ;

- Appuyer l’analyse Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces - FFOM du Projet et des parties prenantes ;

- Rédiger des sections du rapport d’évaluation ;

- Contribuer à la formulation des recommandations.

### 3.4 Restitution

- Participer à la préparation des supports de présentation ;

- Appuyer la documentation des ateliers ;

- Contribuer à l’intégration des commentaires dans le rapport final.

4. RESULTATS ATTENDUS

L’évaluation à mi-parcours permettra d’apprécier les progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs et des indicateurs du CdR (au niveau ODP et au niveau des résultats intermédiaires), d’analyser l’efficacité de la mise en œuvre et d’identifier des mesures correctives pour améliorer la logique d’intervention du projet. Les questions transversales (gestion fiduciaire, dimension genre, aspects environnementaux & sociaux, communication, engagement citoyen, mécanisme de gestion des plaintes…) devront aussi être profondément analysées.

- Dispositif de collecte des données opérationnel ;

- Données fiables collectées et analysées ;

- Contribution substantielle aux rapports provisoire et final ;

- Recommandations contextualisées et réalistes ;

- Ateliers de validation appuyés efficacement.

- Analyse du CdR effectué

## 5. MODALITÉS INSTITUTIONNELLES ET DE SUPERVISION

Le/La Consultant(e) National(e) exercera sa mission :

- Sous la supervision directe du Coordonnateur National du Projet FSRP-KM, qui assurera le suivi contractuel, l’orientation stratégique et la validation des livrables ;

- En étroite collaboration technique avec le Consultant International, responsable de la conduite globale de l’évaluation ;

- En coordination avec l’équipe Suivi-Évaluation ;

- En collaboration avec l’UGP, les CRDE et les parties prenantes nationales.

Le Consultant International demeure responsable de la qualité technique finale des livrables.
Le Consultant National assure un appui technique et opérationnel substantiel et contribue à la contextualisation des analyses.

Tous les livrables seront rédigés en français et validés par l’équipe du Projet FSRP.

## 6. PROFIL DU CONSULTANT NATIONAL

### Formation :

- Avoir un Bac+5 minimum en agroéconomie, agronomie, économie rurale, gestion de projets, suivi-évaluation ou discipline connexe.

### Expérience générale :

- Avoir au minimum 7 ans d’expérience en projets de développement rural ou sécurité alimentaire.

### Expérience spécifique :

- Avoir une expérience en suivi-évaluation et en analyse des données ;

- Avoir des connaissances en chaînes de valeur agricoles et en infrastructures rurales ;

- Avoir une expérience dans des projets financés par la Banque mondiale  (atout) ;

### Compétences :

- Bonne capacité d’analyse quantitative et qualitative ;

- Maîtrise des outils informatiques d’analyse (Excel, Word, SPSS, STATA ou équivalent) ;

- Excellentes capacités rédactionnelles en français ;

- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire.

## 7. lieu et DURÉE DE LA MISSION

La mission se déroulera en Union des Comores, couvrant les trois îles de Ngazidja, Ndzouani et Mwali, avec des déplacements de terrain dans l’ensemble des zones d’intervention du projet. La durée de la mission est estimée à quarante-cinq (45) jours ouvrables, à compter de la notification du contrat, et alignée sur le calendrier de la mission du Consultant International.

Répartition indicative :

- Semaine 1 : Préparation méthodologique et des outils d’évaluation ;

- Semaines 2–3 : Collecte des données ;

- Semaines 4–5 : Analyse et rédaction du rapport ;

- Semaine 6 : Restitution et finalisation.

## 8. LIVRABLES

Le Consultant National contribuera aux livrables suivants :

- Rapport de démarrage ;

- Notes techniques sur la collecte des données ;

- Le Rapport de contribution du rapport provisoire de l’évaluation ;

- Le rapport de contribution du Rapport final de l’évaluation ;

- Le rapport de contribution de la Bases de données nettoyées et consolidée des informations collectées ;

Tous les rapports seront fournis en version électronique (Word et PDF).

## 9. MÉTHODE DE SÉLECTION

Le recrutement sera effectué conformément aux procédures de sélection des Consultants Individuels prévues par le Règlement de Passation des Marchés de la Banque mondiale (dernière version en vigueur).

10. DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier devra comprendre :

- Une lettre de motivation signée ;

- Un Curriculum Vitae détaillé, actualisé et accompagné d’une photo ;

- Une copie de la carte d’identité ou du passeport ;

- Des Copies des diplômes et attestations pertinentes ;

- Références professionnelles pertinentes relatives à des prestations similaires.

11 . SOUMISSION du dossier de candidature

Les dossiers de candidature des Consultants devront être déposées au plus tard le 12/03/2026 à 14h00, au Siège de la Coordination Nationale du Projet FSRP-KM, situé au Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Artisanat (anciennement CEFADER – Mdé) ou par E-mail (projetfsrp@gmail.com) et portant la mention : « Recrutement d’un (e) consultant(e) National à l’appui au Consultant internationale pour l’évaluation à mi-parcours du Projet FSRP-KM ».

NB : Seuls les dossiers répondant aux exigences ci-dessus mentionnées seront prises en compte. Les frais engagés par les postulants pour répondre à cette sollicitation sont entièrement à leur charge.